## р
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (генподрядчик) |  | Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва | [5 empty] | по ОКПО | 04049374
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (субподрядчик) |  | ООО «ТЫВАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» | [5 empty] | по ОКПО | 09056640
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Благоустройство территории молодежного парка в селе Эрги-Барлык, Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | [5 empty] | по ОКПО
|  | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  | 03123000306220000010001
[7 empty] | дата |  | 2022-03-14
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
|  | 1 | 15.06.2022 |  |  |  | 2022-03-14 |  | 2022-06-15
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость |  |  |  | 650226.55 |  | 650226.55 |  | 541855.4583
В том числе:
Итого | [8 empty] | 541855.4583
Сумма компенсации НДС при УСН | [8 empty] | 108371.0917
Всего с учетом компенсации НДС при УСН | [8 empty] | 650226.55
Заказчик (генподрядчик) |  | Председатель администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва | [5 empty] | Маркс-оол А.Ш.
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП
Подрядчик (субподрядчик) |  | Генеральный директор ООО «ТЫВАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» | [5 empty] | Сюрюн Е.Ш.
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП