ИНФОРМАЦИЯ

О реализации губернаторских проектов на территории

Барун-Хемчикского кожууна по состоянию на 13 января 2021 года

**о реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи»**

На зимовку 2020-2021 годов всего участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 40 человек, из них в каждом сумоне имеются по 5 участников из них 6 участников КРС и 34 участников МРС.

Заготовлено грубых кормов (сена) участниками губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 556 тонн, управления ветеринарии кожууна МРС и КРС привиты в ноябре месяцев 2020г, соль лизунец имеется в каждом чабанском стоянке.

В текущем году пробурено водозаборная скважина с. Бижиктиг-Хая на зимней стоянке участника КДМС- 2017 года Ынаашыырап А.А.

**О реализации губернаторского проекта «Новая жизнь» (Чаа сорук).**

Участников губернаторского проекта «Новая жизнь» 7 человек. Все поголовье скота находится на зимних пастбищах, на чабанских стоянках идут работы по утеплению кошар и домиков.

Заготовлено грубых кормов (сена) участниками губернаторского проекта «Новая жизнь» 168 тонн, соль лизунец имеется в каждом стоянке, МРС привиты в ноябре месяце 2020 года.

В настоящее время по состоянию 13.01.2021 года зимовка проходит в штатном режиме, проведено пересчет скота Барун-Хемчикского кожууна всех категорий хозяйств, а также участников губернаторских проектов «Кыштаг для молодой семьи» и «Чаа сорук». Всего скота по данным пересчета скота составляет 10588 голов мелкого рогатого скота, в том числе по проекту «Кыштаг для молодой семьи» 9188 голов, по проекту «Чаа сорук» 1400 голов. По проекту «Кыштаг для молодой семьи» крупного рогатый скот составляет 606 голов, в том числе коровы 289 голов.

**об исполнении социального проекта «Корова-Кормилица» в Барун-Хемчикском кожууне с 2016 года по 2020 год.**

Во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва от 18.03.2016г №88 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации социального проекта «Корова-кормилица».

Существенным изменением проекта в 2017 году является включение условия передачи участниками проекта телки в 2019 и 2020 годах другим малоимущим и многодетным семьям.

Участниками проекта 2016 года стали 27 семей, которые приняли 54 корову с теленком. В настоящее время всего голов стало 133 что прирост составляет на 79 голов. Все участники каждый год заготавливают по 5 тонн сена, от коров получают в среднем до 16 литров молока. Благодаря проекту улучшилось качество питания детей, из молока готовят молочные продукты.

В 2017 году участниками стали 18 семей, которые приняли 36 корову с теленком. В настоящее время всего голов 59 что прирост составляет на 23 голов,18 коров с теленком передали участникам 2019 года, также все участники получают в день до 10-15 литров молока.

В 2018 году участниками стали 18 семей, которые получили 36 корову с теленком. В настоящее время всего голов 54, прирост составляет на 18голов, передали 18 телят участникам 2020 года, все участники также получают молоко в среднем до 16 литров в день.

В 2019 году участниками стали 36семей, из которых 18 участников получатели телят из 2017-го года.(18 телят), 18 участников получили36коровы с теленком, из всего полученных 54 голов, в том числе 18 телят. В настоящее время всего составило 83 голов, прирост составил 29 голов, также все участники получают до 20 литров в день.

За время реализации проекта социальную помощь в натуральном виде – 234 коровы с теленком (в том числе и 36 телят 2019 и 2020 года), получили 135 многодетных и малоимущих семей кожууна (участники с 2016 г. по 2020 год).

В 2020 году на реализацию проекта «Корова-кормилица» в Барун-Хемчикском кожууне предусмотрена передача 18 телок 2018 года 18 семьям, и покупка 36 коров с телкой 18 семьям. Всего в 2020 году получателями социальной поддержки стали 36 семей.

На сегодняшний день всего передано телок 18 семьям.

По покупке коров с теленком передано 18 семьям.

Всего за отчетный период зафиксировано 16 случаев падежа с 2016 по 2020 гг., из них: по 10 коровам получен отказ от страховой компания «Согласие», восстановлены – 2 гол., по 4-м случаям возмещены страховой компанией.

За годы реализации проекта 2016-2020 годы участниками проекта стали 135 семей.

За существование проекта «Корова-Кормилица» в период 2016-2020гг. всего было зарегистрировано 16 случаев падежа. Из них наибольшее количество зарегистрировано в сумоне Аксы-Барлык-5 падежей, а наименьшее за количество 2016-2020гг. в сумонах Шепкээр, Хонделен-1 падеж.

На сегодняшний день по состоянию 13.01.2021 года по проекту «Корова-Кормилица» все коровы имеются, зимовка проходит в штатном режиме.

**об исполнении социального проекта «Социальный картофель» в Барун-Хемчикском кожууне**

Во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва №105 от 19 марта 2018г. «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации проекта «Социальный картофель» на территории Республики Тыва (с изменением Постановлением Правительства РТ №195 от 19.04.2019г.), приказа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 16.01.2020г. №12 «О плана мероприятий по реализации социального проекта «Социальный картофель» 2020 году, в Барун-Хемчикском кожууне малоимущие и многодетные семьи обеспечены семенами картофеля и семенами овощных культур 175 семей в объеме 2т 325 кг картофеля и 3000 кг семенами овощных культур.

За 2020 год всего были выданы семена картофеля 75 участникам (малоимущие- 25 семей, многодетные-26 семей, одиноко проживающие граждане-24, в них детей 138) и семена овощных культур 100 участникам социального проекта «Социальный картофель» Барун-Хемчикского кожууна. На сегодняшний день получено 11т 100кг урожая.

**об исполнении социального проекта «Социальный уголь» в Барун-Хемчикском кожууне**

Во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва №560 от 22 ноября 2019г. «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим 4 и более детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва» на территории Барун-Хемчикского кожууна:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумоны** | **Семей** | | | | | | |
| **2016г** | **2017г** | **2018г** | **2019г** | **2019г** | **2019г** | **2020г** |
| Кызыл-Мажалык | 22 | 25 | 29 | 30 | 6 | 2 | 82 |
| Шекпээр | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 20 |
| Аксы-Барлык | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| Эрги-Барлык | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 39 |
| Барлык | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| Ак | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Аянгаты | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Хонделен | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Бижиктиг-Хая | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| **ИТОГО по кожууну:** | **45семей**,  **231детей,** 96 т | **49 семей, 256 детей** 104 т | **59 семей, 245 детей**125,37 т | **63семей, 329детей**  134,946т | **23семей,**  **95 детей**  49,266т | **5 семей, 29 детей**  10,710т | **222 семей, 914 детей, 499086т** |

В 2020 году многодетные и малоимущие семьи получили уголь в размере 2т 142 кг на каждую семью.

Завоз угля на наш кожуун начался с 25 августа 2020 года. За 2020 год была отгружена «Социальный уголь» всего 222 многодетным и малоимущим семьям (в них детей 914). На сегодняшний день всего в Барун-Хемчикский кожуун отгружено 475 524 кг угля многодетным и малоимущим семьям.

**об исполнении социального проекта «Иные»**

Во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва от 20 февраля 2020г №55 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидии из федерального бюджета».

В 2020 году на сходе граждан участниками государственной социальной помощи на основе социального контракта в Барун-Хемчикском кожууне стали 78 семей в них детей 234, из них малообеспеченные семьи-51; многодетные семьи-22; мать-одиночки-3; неблагополучные семьи-2. Необходимые документы собраны и подписаны социальные контракты. Девятнадцать семей заключили социальный контракт на срок 6 месяцев и пятьдесят пять семей на срок 5 месяцев и четыре семей заключили социальный контракт на срок 4 месяца.

На сегодняшний день все 78 семей получили субсидию из федерального бюджета в размере 4 505 625 рублей.

В том числе:

- заключившие социальный контракт на 6 месяцев получили субсидию из федерального бюджета в размере 1 268 250 рублей;

- заключившие социальный контракт на 4 месяцев получили субсидию из федерального бюджета 3 059 375 рублей;

- заключившие социальный контракт на 5 месяцев получили субсидию из федерального бюджета 178 000 рублей.

Восемнадцать из них получили социальную помощь в виде натуральной форме (корову с теленком), а остальные шестьдесят семей в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшили материальное положение с помощью социальной поддержки, а также оплатили свои задолженности по электроэнергии. Из полученных средств 18 семей приобрели материалы для постройки и утепления кошары, а также самые первые необходимые вещи, в котором улучшили материальное положение за счет социального контракта.

**В 2020 году на территории Барун-Хемчикского кожууна в рамках государственных программ и национальных проектов ведется строительство 12 объектов.**

1.**В рамках реализации национального проекта «Демография»** благоустроен прилегающая территории детского сада «Дамырак» с.Кызыл-Мажалык. 29 мая 2020 г ИП Монгуш Анатолий Анатольевич (из с.Барлык) выполнил работу в полном объеме. Финансовые средства освоены на **100** %.

2. **В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024гг.»** на сумму **4 488 750** рублей благоустроен общественная территория **Аллея Славы**, муниципальный контракт в сумм **3846679**  рублей освоено полном объеме или на **100%**. Строительная готовность **95%**. Сдача объекта и официальное открытие запланировано на декабрь месяц текущего года. На экономию средств заключены 2 договора с ООО «Туваасбестстрой» на сумму **642071** рублей, освоение **0 %**. Риск несвоевременного завершения строительства исключается.

На сегодняшний день подключено электричество, построен общественный туалет, осталось внутренняя отделка туалета, установлено видеонаблюдения.

3. **В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»** на сумму **4 254 250** рублей построен **2** служебного жилья в с.Кызыл-Мажалык по ул.Зои Тырышпаевны д. 41 и д.43 с 71,87 и 51,22 кв.м. соответственно. Муниципальный контракт освоен на **100** %. Экономия средств в сумме **196969,07** рублей возвращена в Министерство сельского хозяйства Республики Тыва. Заключен договор на изготовление технического плана 2 домов на сумму **12000** рублей с ООО «Тывабизнесконсалтинг». Сдача объектов, ввод в эксплуатацию завершился служебного жилья председателя **28 декабря 2020 г**. Строительство завершено подключается электричество внутри служебного жилья специалиста, ограждения двора не имеется, планируется строительство ограждения двора в 2021 году.

4. **В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»** на сумму **8571428,57** рублей благоустроены сельские территории (приобретение, установка и монтаж, приобретение опор освещения МАФов). На сегодняшний день в селах Аянгаты, Бижиктиг-Хая, Шекпээр, Дон-Терезин готовность МАФов на **85** %. Средства освоены на **96,34** % от общей суммы. Остаток средств в размере **313271,42** рублей перечислено 27.11.2020г. Не имеется риск несвоевременного завершения строительства.

Во всех селах строительная готовность 93 %, ожидается части конструкции (болты-гайки), не освещения.

5. **В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»:**

5.1. Минздравом РТ 14 апреля 2020 года объявлен аукцион на сумму **5 380 519,2** рублей. Цена Контракта на выполнение работ, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона [от 27.04.2020 №0112200000820001531-1-1](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0112200000820001531&protocolId=28523628), и составил **4 546 538 (четыре миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек.**

Земельный участок поставлен на кадастровый учет по адресу: с.Аянгаты ул.Комсомольская д.21. К подключению электроэнергии заявка на технологическое условие от ОАО «Тываэнерго» получено. Бурение скважины произведено.

Строительная готовность составляет **90** %. Строительство завершается, осталось подключения электрических сетей, доделывается внутренние отделочные работы, устанавливается электропроводки, заявка на технические условия поданы и оплачено.

5.2. Минздравом РТ 15 апреля 2020г. был объявлен аукцион на сумму **6 706 949,86** рублей. Цена Контракта на выполнение работ, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона [от 27.04.2020 №0112200000820001573-1-1](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0112200000820001531&protocolId=28523628), и составил **4 995 770 (четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 25 копеек.**

Земельный участок поставлен на кадастровый учет по адресу: с.Барлык ул.Октябрьская д.25а. К подключению электроэнергии заявка на технологическое условие от ОАО «Тываэнерго» получено. Бурение скважины произведено.

Строительная готовность составляет **100** %.

В обоих объектах заключен государственный контракт от 11 мая 2020 года с ИП Тайбыл Риммой Мосун-ооловной, и в нем обозначено срок выполнения работ **до 30 ноября** **2020 г.** Постановлением администрации кожууна земельные участки переданы в безвозмездное пользование Минздраву РТ на 11 месяцев.

Ввод в эксплуатацию будет проведено в декабре 2020 г. Подключено электрические сети внутри здания, косметический ремонт здания стадии завершения, отопительная система установлено топит печку, осталось установка межкомнатных дверей и натяжного потолка.

**6. ГБУ «Республиканским центром ветеринарии»:**

6.1. 07 февраля 2020 г. объявлен аукцион на сумму **1 003 200,0** рублей на строительство скотомогильника в с.Кызыл-Мажалык. Цена Контракта на выполнение работ, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона [от 17.02.2020 №0112200000820000152-1-1](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0112200000820000152&protocolId=27458097), и составил **586 820 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек**.

02 марта 2020 года заключен госконтракт с ИП Чанзан Шолбанай Таар-ооловной и в нем обозначены срок выполнения работ **до 31 декабря** **2020 г.**

Земельный участок поставлен на кадастровый учет. Разрешение на строительство **выдано.** Разрешение на ввод в эксплуатацию **подготовлено** на выдачу.

Приступили к работе 01 сентября 2020 года. Строительные работы завершены, оплата произведена на **100** %, акт приема-передачи подписан 15 октября 2020г.

6.2. 31 марта 2020г. был объявлен аукцион на сумму **1 309 800** рублей на строительство скотомогильника в с.Эрги-Барлык. Цена Контракта на выполнение работ, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона [от 09.04.2020 №0112200000820001276-1-1](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0112200000820000152&protocolId=27458097), и составил **720390 *(семьсот двадцать тысяча триста девяносто)* рублей 00 копеек**.

22 апреля 2020 года заключен госконтракт с ИП Арапчыт Иллой Викторовной и в нем обозначены срок выполнения работ **до 31 декабря** **2020 г.**

Разрешения на строительство **выдано.** Разрешение на ввод в эксплуатацию **подготовлено** на выдачу.

Приступили к работе 24 апреля 2020г. Работа завершена 22 мая 2020 г. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена на **100** %.

**7. По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** первоначально планировалось строительство двух двухквартирных домов с общей площадью **122** кв.м. в селах Кызыл-Мажалык и Барлык. Подрядчик ООО «Кристина» (гендиректор Авруцкий Андрей Валентинович) не приступил к работе, в итоге расторгли контракт.

Всего сформировано **10** земельных участков, поставлено на кадастровый учет. Участки переданы в ГБУ РТ «Госстройзаказ» для принятия дальнейших мер.

Из 10 домов выставленных на аукцион строительство 6 домов выиграла 26 ноября 2020г ИП Куулар Надежда Содунамовна на общую сумму 9450738 рублей, а по остальным 4 домам на общую сумму 6300492 рублей заявка не подана.

8.  **Устройство спортивной площадки со спортивным инвентарем в с.Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна по линии Министерства образования РТ**

Цена Контракта на выполнение работ, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона  [от 27.04.2020 №0312300037720000001-2-1](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0312300037720000001&protocolId=28532415), и составляет: **1 103 029 рублей 20 копеек (Один миллионов сто три тысячи двадцать девять рублей) 20 копеек**, НДС не облагается на основании ст.346.11 (12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. Заключено муниципальный контракт №01 между директором МБОУ СОШ с.Аянгаты Донгак О.А. и Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Активы», в лице генерального директора Сарыглар Чечекмаа Допчуновны.

На сегодняшний день капитальный ремонт спортивного зала завершено в установленный контрактом срок. Денежные средства освоены 100%.

**9. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна РТ по линии Министерства образования РТ**

В рамках реализации национального проекта «Образование» Администрацией Барун-Хемчикского кожууна от имени **МБОУ СОШ с.Бижиктиг-Хая** 22 апреля 2020г. был объявлен аукцион на сумму **2 272 740** **рублей.**

Цена Контракта на выполнение работ, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона  [[от 07.05.2020 №0312300049620000002-1-1](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0312300049620000002&protocolId=28627767)](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0312300037720000001&protocolId=28532415), и составляет: **1 704 555 рублей 00 копеек (Один миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей) 00 копеек**, в том числе НДС 20%.

Заключен муниципальный контракт №01 между директором МБОУ СОШ с.Бижиктиг-Хая Хомушку Н.Д. и Индивидуальным предпринимателем Саая Маадыр Дадар-ооловичем (из с.Эрги-Барлык).

На сегодняшний день капитальный ремонт спортивного зала завершено в установленный контрактом срок. Денежные средства освоены 100%.

**10. Капитальный ремонт сельского дома культуры с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна РТ по линии Министерства культуры РТ**

В рамках реализации национального проекта «Культура» Государственным казенным учреждением «Госстройзаказ» 05 февраля 2020г. был объявлен аукцион на сумму **5 777 785** **рублей.**

Цена Контракта на выполнение работ, определена протоколом подведения итогов электронного аукциона  [[от 14.02.2020г. №0112200000820000125-1-1](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0112200000820000125&protocolId=27445594)](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0312300037720000001&protocolId=28532415), и составляет: **5 460 006** *(пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч шесть)* рублей 77 копеек, НДС не облагается.

04 марта 2020г. заключен государственный контракт №11-20 между **Государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Монгуш Роланда Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НИКА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ооржака Алексея Отук-ооловича.

Денежные средства освоены полностью 100%.

**11. По губернаторскому проекту «Гнездо орлят» - «Эзирлернин уязы»** в 2020 году Барун-Хемчикском кожууне для строительства объекта выбрано сумон Эрги-Барлык. Первая партия строительных материалов для укладки стен из оцилиндрованных бревен получена 15 августа, в количестве 146 штук (из них 116 – по 6 метров, и 30 – по 4 метра). 27 августа был заложен ленточный фундамент объекта. 22 сентября прибыли вторая партия строительных материалов: межвенцовые утеплители - 80 штук, металлическая дверь - 1 штук, окна ПВХ 5 штук. Строительство объекта выполняется строительной бригадой, состоящей из жителей сумона.

Строительные работы по объекту, а именно: планировочные работы, работы нулевого цикла, возведение стен из оцилиндрованного бруса до уровня потолка, установление осей для веранды, были полностью завершены 20 сентября 2020 года. Начиная с 21 сентября 2020 года строительные работы по объекту, приостановлены по причине задержки строительных материалов для возведения крыши и установления пола. В связи этим 6 ноября по электронной почте сумона [spsergibarlyk@mail.ru](mailto:spsergibarlyk@mail.ru) поступило письмо, дополнительное соглашение с Министерства спорта Республики Тыва о продлении срока строительства до 31 декабря. Согласно первоначальному соглашению строительство малого спортивного зала должно было завершиться 31 октября 2020.

29 октября 2020года председатель администрации Саая О.П. по согласованию с индивидуальным предпринимателем Макаровым Сергеем Николаевичем выехал на пункт получения груза с транспортом для получения строительных материалов в город Кызыл, однако по месту прибытия материалы Макаровым С. Н. так и не были предоставлены. В итоге на транспортировку материалов были растрачены в общем сложности 45.000 рублей из бюджета Барун-Хемчикского кожууна.

Третья партия строительных материалов для возведения потолка, крыши и установления пола поступили 20 ноября 2020 года. Из-за выпадения снега строительные работы по укладки крыши объекта не получается, так как материалы из древесины обмокли и обледенели. Поставить качественную укладку крыши в зимнее время является крайне сложным и не отвечающим стандарту качества. Однако, несмотря на погодные условия, строительные работы все-таки идут, в блоке «А» (тренерская) полностью установлен пол поверх деревянные лаг, а в блоке «Б» (борцовский зал) установлены деревянные лаги.

Строительная готовность 60 процента.

**о ходе реализации проекта «Одно село – один продукт»**

За 2020 год участниками достигнуты следующие показатели:

- объем производства продукции (15 тн. хлеба, получено урожай картофеля 18,2 тн, естественное сено 37,8 тн., в объеме сироп облепиховый 1,83 тыс. шт., масло облепиховое 0,7 тыс. шт., «тыва кулча» 0,30 тыс. шт., «завтрак студента» 4,5 тыс. шт.)

- объем реализованной продукции 1776,6 тыс. рублей;

- уплачено налогов 28,3 тыс. рублей;

- внесены страховые взносы в размере 73,6 тыс. рублей;

- создано 4 рабочих мест.

Результаты участников проекта за 12 месяцев 2020 года:

1. Деге Орлана Депит-ооловна, с.Аянгаты «Мини-пекарня хлебобулочных изделий»: получена господдержка в 2016 году на сумму 600,0 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2020 год произведено продукции в объеме 15 тн., рост 65%, объем реализованной продукции 925 тыс. рублей, рост 155 %. За 12 месяцев 2020г. уплачено страховые взносы в сумме 15,0 тыс. рублей. Создано 1 рабочих мест.

2. ИП ГКФХ Кара-Сал Амыр Конгарович, с.Эрги-Барлык «Выращивание зерновых овощных культур и картофеля»: господдержку не получал.

За 12 месяцев 2020 год получено урожай картофеля 18,2 тн, естественное сено 37,8 тн. По сравнению с прошлым годом урожай увеличено картофель 6,2 тн. Объем реализованной продукции на сумму 362,6 тыс. рублей. За 12 месяцев 2020 год уплачено налогов 36,2 тыс. рублей, рост на 2,1%., страховые взносы уплачено 42,3 тыс. рублей. Создано 1 постоянное рабочее место, 5 сезонных работников.

3.ИП Хомушку Зинаида Седен-Сотовна, с.Аксы-Барлык «Мини-цех по переработке облепихи и приправы из дикорастующего лука, готового завтрака туриста из состава: мука, ячменя, сахара, топленного масла и молока»: получено господдержка в 2016 году «Социальное предпринимательство» на сумму 800,0 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2020 год произведено продукции в объеме сироп облепиховый 1,83 тыс. шт. рост на 8%, масло облепиховое 0,7 тыс. шт. рост на 60%, «тыва кулча» 0,30 шт. рост на 100%, «завтрак студента» 4,5 тыс. шт. Объем реализованной продукции 489 тыс. рублей, рост на 200%. За 12 месяцев 2020 год уплачено налоги 27,4 тыс. рублей, по страховым взносам 16,3 тыс. рублей.

**Информация по исполнению Постановления Правительства Республики Тыва № 55 от 20.02.2020 года «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета».**

На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности малоимущим гражданам, на основании социального контракта приняли участие всего 17 граждан.

Одобрено в республиканской межведомственной комиссии 11 проектов, получили 4 граждан финансирования, 7 граждан ждет финансирования из Министерства социального развития и труда Республики Тыва в декабре месяце 2020г.

Два участника из с.Эрги-Барлык и с.Кызыл-Мажалык получившие финансирование из Министерства труда и социального развития Республики Тыва запустили проекты:

- Хомушку Шолбан Каадыр-оолович с.Эрги-Барлык цех по производству тувинской национальной юрты и деревянной мебелью, принимает заказы тувинской национальной юрты (аптара, хараача, двери юрты и.т.п);

- Ондар Орлан Маадырович с. Кызыл-Мажалык техническое обслуживание и ремонт автомобилей (шиномонтаж) работает, в день обслуживает 20-40 машин.

Участники из сел Кызыл-Мажалык и Бижиктиг-Хая ждет, заказали оборудования с г. Краснодар и Омск.

По остальным 10 гражданам финансирование поступило в конце декабря 2020 года. Поставлен срок приобретения оборудования вторая половина февраля месяца 2021года.

**Сводные данные по проектам**

**«Национальный проект «Образование»: от государственной стратегии к педагогическим практикам»**

**реализации программы «Земский учитель»**

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года в части установления правовых оснований для утверждения и реализации, начиная с 2020 года программы «Земский учитель», приказом Минобрнауки РТ от 29 октября 2019 года № 1366-д «Об утверждении план-графика («дорожной карты») программы «Земский учитель»

Было вакантных должностей 173 в Республике Тыва. **Из них в** Барун-Хемчиском кожууне в 6 ОО (Аянгаты,  Хонделен, Шекпээр, Эрги-Барлык, школы № 1 и 2 с. Кызыл-Мажалык) 12 вакансий, которые принимали участие в федеральной программе "Земский учитель ". По предметам  учитель русского языка и литературы,  учитель начальных классов,  учитель информатики и физики, учитель истории и обществознании, учитель географии.

По итогам федеральной программы «Земский учитель» отборный конкурс прошел учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с.Аянгаты. В настоящее время обеспечено жильем, нагрузка 40 часов.

**По проекту «Корова-кормилица»**

В ОУ Барун-Хемчикского кожууна 173 обучающихся участников проекта «Корова-кормилица». Из них в 1 классе обучаются 19 детей, во 2 классе -15, в 3 классе – 22, в 4 классе- 17, в5 классе – 17, в 6 классе – 16, в 7 классе – 19, в 8 классе – 11, в 9 классе – 21, в 10 классе 8, в 11 классе – 7 детей.

Количество детей дошкольного возраста 62, из них детский сад посещают– 37, не посещают детские сады – 25.

**По проекту «Кыштаг для молодой семьи»**

В ОО Барун-Хемчикского кожууна 24 семей. В них количество детей дошкольного и школьного возраста 57, из них дети дошкольного возраста – 17, школьного возраста 40.

**По проекту «Чаа сорук»**

В ОО Барун-Хемчикского кожууна 7 семей в проекте «Чаа сорук». В них детей дошкольного и школьного возраста 15 детей. Из них, детей дошкольного возраста 7, школьного возраста 8. Дети дошкольного возраста посещают детский сад 6, 1 ребенок состоит в очереди.

**Точка роста и ЦОС.**

**Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».**

В 2020 году в Барун-Хемчикском кожууне Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точек роста» открылись в 3 школах: МБОУ СОШ с. Барлык, МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык, МБОУ СОШ с. Шекпээр. В итоге в общеобразовательной организации Барун-Хемчикского кожууна стало 5 Центров «Точка Роста».

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №854-д от 23.09.2020г. «Об открытии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 29 сентября 2020 года в 11:00 часов в 3 школах Барун-Хемчикского кожууна (МБОУ СОШ с. Барлык, МБОУ СОШ с. Шекпээр, МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык) провели торжественное открытие Центров «Точка роста».

По проекту «Точка роста» получено оборудования и мебель из Министерства образования и науки РТ.

В итоге все кабинеты Центра «Точка Роста» оборудованы и оснащены.

В Центре «Точка роста» на данный момент всего охвачено **1486** учащихся.

Огромным преимуществом работы центра стало то, что дети изучали предметы как «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. Внеурочное время учащиеся посещают занятия в Центрах «Точка Роста» по утверждённому расписанию, а также учатся играть в шахматы.

***Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».***

В 2020 году кабинеты «Цифровой образовательной среды» в Барун-Хемчикском кожууне «ЦОС» открылись в 6 школах: МБОУ СОШ с. Барлык, МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык, МБОУ СОШ с. Шекпээр, МБОУ СОШ с. Аксы-Барлык, МБОУ СОШ с. Аянгаты, МБОУ СОШ с. Дон-Терезин.

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №498-д от 09.09.2020г. «О торжественном открытии кабинетов для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 10 сентября 2020 года провели торжественное открытие кабинетов «Цифровой образовательной среды».

Все кабинеты информатики общеобразовательной организации Барун-Хемчикского кожууна оснащены и оборудованы. Ведутся уроки по утвержденному расписанию по штатному режиму.

1. Победителем по итогам проведения республиканского конкурса на совершенствование условий по начальной военной подготовке кабинетов «Юнармия» среди ОО, имеющих центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», стала МБОУ СОШ №2 с.Кызыл-Мажалык. И получили ценный приз - **лагерный ТИР**.

**Реализация проекта «Учитель будущего»**

По реализации проекта «Учитель будущего – 2020» проведена следующая работа: согласно Приказа УО № 666 от 30.12.2020г. были проведены в январе и феврале 2020 года школьные и муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020»; «Учитель года - 2020», в том числе в номинации «Молодой учитель»; «Мастер-класс учителей родного, включая русский языков – 2020»; «Педагог-мужчина - 2020»; «Лучший педагог-психолог – 2020»; «Лучший руководитель ОО – 2020». Всего приняли участие 255 учителей, что составило 92 % от общего числа.

По итогам реализация проекта «Учитель будущего» в Барун-Хемчикском кожууне выявлено лучшие учителя на муниципальном уровне 12 учителей, на региональном уровне 5 учителей.

Удостоено государственной награды **«Заслуженный работник РТ»** учитель математики Томбулак Г.С.

Награждена благодарность Президента Российской Федерации за услуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Монгуш Ольга Дугар-ооловна учитель МБОУ СОШ № 1 с.Кызыл-Мажалык

Обучились на курсах повышения ТИРО и ПК РТ г.Кызыл в данном направлении 3 человека: 2 учителя и методист.

**ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ХУРЕШ В ДЕТСКИЕ САДЫ»**

Продолжается реализация регионального проекта «Хуреш в детские сады», основная цель которого обеспечить к 2021 году дополнительным образованием 60% дошкольников-мальчиков в возрасте от 4 до 7 лет за счет увеличения доступности массового спорта среди дошкольников, в частности внедрением национальных традиций и развития тувинской национальной борьбы «Хуреш» на начальном этапе подготовки с участием садика и семьи.

На сегодняшний день в дошкольных образовательных организациях Барун-Хемчикского кожууна разработаны учебные программы, проекты по развитию национальной борьбы «Хуреш» для детей дошкольного возраста, 100% от общего числа руководителей физического воспитания в ДОУ, прошли курсы по преподаванию национальной борьбы «Хуреш».

В ДОО Барун-Хемчикского кожууна в рамках реализации данного проекта на базе всех ДОО проводятся кружки по национальной борьбе «Хуреш» для детей 4-7 лет, отчетным мероприятием является ежемесячные соревнования по национальной борьбе Хуреш.

Охват детей на 2020-2021 учебный год составил 180 дошкольников-мальчиков.

В рамках реализации данного проекта детские сады получают спортивные маты. Так в 2017 году детский сад «Салгал» с. Барлык получил 36 кв.м. спортивных матов, в 2019 году детские сады «Чечек» с. Кызыл-Мажалык и «Салгакчы» с. Дон-Терезин получили по 24 кв.м. спортивных матов.

В 2019-2020 учебном году на республиканском заочном конкурсе на лучшую разработку рабочей программы по методике преподавания тувинской национальной борьбы «Хуреш» в дошкольных образовательных организациях Республики Тыва 3 место заняла Хомушку Марианна Байыр-ооловна – заведующая МБДОУ д/с «Аленушка» с. Кызыл-Мажалык.

Во всех ДОУ Барун-Хемчикского кожууна (12 ДОУ и 1 структурные подразделение МБОУ СОШ с.Хонделен) функционируют кружки «Хуреш» для мальчиков 4 до 7 лет. В период пандемии кожуунные соревнования не проводятся, проводятся только отчетные ежемесячные соревнования на уровне ДОУ. Охват 149 мальчиков дошкольного возраста: Чечек 14, Аленушка с.Кызыл-Мажалык 20, Дамырак 8, Аржаан 6, Аяс 15, Салгал 30, Арыкчыгаш 6, Хунчугеш 10, Аян 7, Аленушка с.Бижиктиг-Хая 5, Салгакчы 7, Сайзанак 15, структурное подразделение с.Хонделен 6.

**Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

Для оказания консультативной помощи родителям на территории Барун-Хемчикского кожууна на базе МБДОУ д/с «Чечек» с. Кызыл-Мажалык создан 1 консультативный пункт, который в рамках своей деятельности оказывает помощь воспитанникам и их родителям в 5 детских садах с. Кызыл-Мажалык («Чечек», «Аленушка», «Аяс», «Дамырак», «Аржаан»).

Ответственным муниципальным координатором является методист ИМК УО Кужугет Алиса Дарый-ооловна.

Педагогом-психологом психолого-логопедического пункта при МБДОУ «Чечек» с. Кызыл-Мажалык является Монгуш Чайзат Минчиир-ооловна, а логопедом – Сегбе Тайгана Аясовна.

В период с сентября по ноябрь 2020 года консультативными пунктами оказано 31 услуг.

В рамках информационно-просветительской работы проделано пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений. Проводится мониторинг качества предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющих детей, из них 85% показывают удовлетворенность полученными услугами.

**«Успех каждого ребенка»**

Дополнительным образованием охвачены 1699 учащихся, что составляет 70% от общего числа учащихся в кожууне, в общеобразовательных организациях охвачены 1361 учащихся (56 %). В учреждении дополнительного образования МБОУ ДО «Центра творчества» Барун-Хемчикского кожууна охвачены 965 учащихся, из числа ОО – 866 учащихся, ДОУ - 48 воспитанников (д/с «Аржаан», д/с «Чечек», д/с Аленушка) и 35 взрослого населения.

**Охват детей обучающихся в организациях**

В общеобразовательных организациях хорошо развито спортивное направление – 24 объединений с охватом 353 учащихся, художественно-эстетическое направление – 25 объединений с охватом 254 учащихся. Техническое направление по сравнению с прошлым годом дает 16 объединений с охватом 191 учащихся. Туристко- краеведческое направление хорошо развиты в МБОУ СОШ с.Эрги-Барлык (3 объединения с охватом 97 учащихся), МБОУ СОШ №2 с.Кызыл-Мажалык (3 объединения с охватом 40 учащихся) и МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык (2 объединения с охватом 30учащихся).

**2 показатель число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек**

Министерство просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОрия» организует цикл российских открытых урок для обучающихся 8-11 классов.

Открытые уроки – образовательных формат, нацеленный на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения. Уроки проходят в режиме - онлайн на портале «ПроеКТОрия» в интерактивном формате в виде дискуссий индустриальных экспертов и бизнес-лидеров.

За 2020 год число учащихся охваченных онлайн-уроками «ПРОектория» составляет 450 учащихся из запланированных 600 учителей, только МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык соответствует показателям.

**Реализация регионального проекта «Социальная активность»**

Формирование и развитие волонтеров, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, сосредоточены в детских общественных организациях, в профильных объединениях, также в отрядах юнармии, ЮИД, ЮДП отряды, а также кадетские классы, МЧС классы.

**Общественные организации (в том числе детские)**

В 10 общеобразовательных организациях функционируют 12 детских общественных организаций, всего задействованы 334 учащихся, что составляет 14 % от общего количества учащихся.

По итогам реализации проекта "Социальная активность" создается площадка для взаимодействия волонтерских клубов, детских организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие волонтерского движения в Барун-Хемчикском кожууне, что позволяет сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов.

**Реализации губернаторского проекта Главы Республики Тыва**

**«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»**

Всего в общеобразовательных организациях кожууна обучаются 2316 детей. В том числе 9 классы - 197, 11 классы- 86.

В губернаторском проекте Главы Правительства РТ «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» в Барун-Хемчикском кожууне охвачены всего 225 участников, из них 134 школьников общеобразовательных организаций, 91 дошкольных образовательных организаций детей. Из них в**ыпускные классы: 11 кл – 7 (МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык – 4 учащихся, МБОУ СОШ с. Барлык -2 учащихся, МБОУ СОШ с.Эрги-Барлык- 1 учащийся); 9 кл. - 16.**

В число участников губернаторского проекта входят учащиеся из многодетных, малообеспеченных семей. В начале учебного года в школах составлены социальные паспорта данных детей. Мониторинг анализа семей участников ОРВО показал, что из полных семей – 99 участников, неполных – 22, малообеспеченных – 43, многодетных – 60, благополучных – 40, неблагополучных – 6, полусироты -1, опекун-1.

**Выпускники и поступление 2020 года**

В 2020 году из 88 учащихся потупили в ВУЗы 20 учащихся (25%), в СУЗЫ- 62 учащихся (70%), в ДОСААФ обучаются – 2 учащихся, в амию служить ушли – 2 учащихся, трудоустроены – 3 учащихся.

По целевому обучению поступили 9 учащихся: Педколледж – 3 учащихся, МинЗдрав-2 учащихся, Минсвязь – 1учащийся, Миндортранс- 1 учащийся, Мининформ- 1 учащихся, Минобр – 1 учащийся. Из них в ОРВО охвачены 15 выпускников 11-ых классов. Из них поступили в ВУЗы – 6; из них в ТГУ-4, 1- по заочной форме (платная основа); 1-ТУСУР, 1 – медицина; в СУЗы – 14; (медицинский колледж -3). Поступление - 31,6%.

Сопровождение выпускников, поступивших в образовательные учреждения высшего образования по договорам о целевом обучении и участников ОРВО по профильным направлениям, в течение 5 лет классными руководителями и учебными завучами школ.

Каждый год проводится мониторинг по трудоустройству выпускников по целевому обучению и участников ОРВО за предыдущий 5 лет. Всего охвачено 36 учащихся.

**Анализ уровня образованности** участников проекта за первую четверть 2020 учебного года выявил, что из 134 участников проекта 5отличников (МБОУ СОШ с.Аксы-Барлык -1 учащийся, МБОУ СОШ с. Шекпээр – 1 учащийся, МБОУ СОШ №2 с.Кызыл-Мажалык- 3 учащихся), **7** ударников. Качество знаний участников проекта составляет 74 %.

Результаты проведенных муниципальных и региональных замеров (МПР и РПР) за в 1 четверти в 9-х и 11-ых классах показали следующее статусы: **9классы** **– тьютор-5, группы риска – 2 (МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык), прорыв -9. 11-ые классы: прорыв – 2, группа риска – 3 (МБОУ СОШ с.Барлык- 2, МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык -1).**

**Реализация губернаторского проекта**

**«Педагог-мужчина–лидер и наставник» на 2020 год.**

В образовательных организациях Барун-Хемчикского кожууна в 2019-2020 учебном году работают всего 52 педагогов-мужчин. Из них на руководящих должностях работают 7 мужчин, в том числе 4 директора, 3 заместителей директоров по профилактике правонарушений и безопасности.

На руководящих должностях работают  **9 педагогов-мужчин: 4 директора**  (МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык Ондар Вячеслав Шапирович, МБОУ СОШ № 2 с. Кызыл-Мажалык – Сарыглар Геннадий Ыштайевич, МБОУ СОШ с. Шекпээр - Куулар Анзор Танаш-оолович и МБОУ СОШ с. Дон-Терезин – Кужугет Эртине Николаевич), руководитель ЗРЦ приМБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык — Салчак Роман Алексеевич, з**аместители директоров по воспитательной работе** – 1 педагог-мужчина в МБОУ СОШ с. Аянгаты Саая Чойган Хеймер-оолович, з**аместители директоров по профилактике правонарушений и безопасности** –  4 мужчины (МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык – Донгак Артыш Шыырапович, МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык – Саая Орлан Александрович, МБОУ СОШ с. Аянгаты - Донгак Владимир Дагааевич).

В рамках реализации муниципального проекта «Педагог-мужчина – лидер и наставник», утвержденного постановлением Председателя администрации Барун-Хемчикского кожууна проводятся следующие мероприятия:

1. В нашем кожууне, а именно в МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык функционирует школа мужества «Патриот». В начале каждого учебного года до конца октября месяца все педагоги-мужчины школы с ночевкой на 1-2 дня уезжают вместе с мальчиками старшего звена, уезжают в тайгу в «Школу выживания». Там они проводят профилактические беседы, учат мальчиков разным жизненным ситуациям, трудовому воспитанию. А также организуют и проводят различные интересные мероприятия, после чего мальчики проходят школу мужества.

2. Также работают Советы Отцов кожууна. По этой линии продолжается проект «Адалар-Оолдар-Эр башкылар»;

3. Также во всех ОО кожууна постоянно проводятся мероприятия по профилактике правонарушений с участием педагогов-мужчин (рейды, акции, классные часы, круглые столы, конкурсы, родительские собрания и т. д);

4. Проводятся конкурсы профессионального мастерства среди педагогов-мужчин, где ежегодно наши педагоги-мужчины достойно защищают честь кожууна.

В феврале месяце 2020 года в МБОУ СОШ с. Шекпээр и Эрги-Барлык, совместно со всеми субъектами профилактики проведен Форум «Ада. Адазынын ады. Ада чурт», где приняли участие все мальчики школ, с приглашением Совета отцов. Все субъекты профилактики высупили со своими пожеланиями, после чего была дисуссия на очень волнующие вопросы, касающиеся профилактики правонарушения. После выступлений и дискуссии отличившихся мальчиков школ и членов Совета отцов наградили сладкими призами, грамотами и благодарственными призами. В конце мальчики школ, члены Совета отцов, педагоги- мужчины показали концертные номера. Все остались довольными.

Юнармейские отряды созданы во всех 10 образовательных организациях. По состоянию на декабрь 2019 году создано 10 отрядов с охватом 250 учащихся, что больше на 200 человек, чем за 2018 году, обеспечено формами 230, что составляет 95%.

Одним из эффективных форм по профилактике правонарушений и воспитании подрастающего поколения является создание профильных отрядов: отряды Юных друзей дорожного движения созданы в 9 ОО с охватом 128 учащихся, отряд Юных друзей полиции созданы в 6 ОО с охватом 119 учащихся, МЧС классы функционируют в МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык, МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык, МБОУ СОШ с.Барлык с охватом 88 учащихся, кадет классы функционирует в МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык с общим охватом 28 учащихся.

Всего в кожууне:

1. Юнармейских отрядов – 10 (всего охвачено 217 учащихся);

2. ЮИД классов – 9 (128 детей);

3. ЮДП – 3 (106 детей);

4. Кадетских классов – 2 (54 учащихся);

5. МЧС – 1 (42 учащихся);

6. Военно-патриотические, спортивные клубы – 2

**Педагоги-мужчины** играют важную роль в воспитании и обучении, особенно детей «группы риска», подучетных детей, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, детей из семей, находящихся в ТЖС, СОП. Особенное внимание уделяем детям сиротам, детям без попечения родителей, опекунским семьям. Также педагогов-мужчин привлекаем для работы с семьями, у которых имеются родственники, вышедшие из мест лишения свободы.