**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о ходе исполнения подпрограммных мероприятий муниципальных программ Барун-Хемчикского кожууна за 9 месяцев 2018г.**

Утвержден постановлением администрации Барун-Хемчикского кожууна от 14.12.2017г. № 674 «Об утверждении сводного перечня основных мероприятий и финансовых затрат муниципальных программ подлежащих к финансированию в 2018 году и на прогнозируемый период на 2019-2020 годы» 27 муниципальных программ.

За 9 месяцев 2018 года исполнено 18 муниципальных программ, 9 программ не исполнено, 59 процент исполнение от утвержденной муниципальной программы.

Не реализованные программы: «Управление государственными финансами», «Антиалкогольная программа», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Барун-Хемчикском кожууне», «Развитие здравоохранения», «Развитие земельно-имущественных отношений Барун-Хемчикского кожууна», «Развитие русского языка», «Труд и занятость», «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров», «Формирование комфортной городской среды», «Доступная среда».

**1. О реализации муниципальной программы**

 **«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барун-Хемчикском кожууне на 2018-2020 годы»**

Управления сельского хозяйства Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва утверждено постановлением муниципальная программа от 22.12.2014г № 641 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барун-Хемчикском кожууне на 2018-2020 годы» (далее- Программа) и внесено изменение муниципальную программу от 14.11.2017г. № 625 «О внесении изменений в муниципальную программу Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барун-Хемчикском кожууне на 2018-2020 годы».

В Программе предусмотрено финансирование по уточненному бюджету 1057,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 929,0 тыс. рублей, 87,9 процента исполнение программы.

В Программе финансировано следующие подпрограммы:

***1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»*** (весеннее-полевые работы, уборка урожая, запасные части к сельхозтехнике, завоз семян, выращивание овощных культур и картофеля) финансировано 315,0 тыс. рублей на:

- на приобретение семян картофеля перечислили СПК «Шык бажы» КФХ ИП Ооржак Аяс Демир-Маадыровичу на сумму 135,0 тыс. рублей.

- МУП «Алдын-Булак» на покупку семена люцерна на 2 тн. на сумму 130,0 тыс. рублей, МУП «Алдын-Булак» заключили договор поставки семян люцерна с ООО «Ничкинское» Красноярского края. Купленные семена люцерна от ООО «Ничкинское» Красноярского края до сих пор не получили семена МУП «Алдын-Булак». На 2018 год не посажено в полях семена люцерна.

- выделено 50,0 тыс. рублей на приобретение горюче-смазочные материалы на весеннее полевые работы.

***Оценка эффективности подпрограммы:***  увеличение посадки картофеля, финансовые средства неэффективно использовано.

***2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»*** (объезд чабанских стоянок и реконструкция здания ООО «Племсервиса») финансировано в сумме 30,0 тыс. рублей на купка скота. В середине сентября прошло купка мелкого рогатого скота 7800 голов на м.Адыр-Мажалык с.Барлык, привлекалось 26 чабанских стоянок сумонов Бижиктиг-Хая, Аксы-Барлык, Барлык, Шекпээр.

Уничтожение волков из местного бюджета выделено горюче-смазочные материалы в сумме 22,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** Защита мелкого рогатого скота от паразитов.

***3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»*** (погашение 2 % ставки кредита) финансировано 146 672,56 рублей участникам губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи».

За 9 месяцев 2018г финансировано трём участникам 2016 года губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам выделена сумма из местного бюджета 32524,72 руб. согласно по распоряжению администрация Барун-Хемчикского кожууна:

1. Куулар Омак Александрович – 4660,31 руб. (расп № 306-р от 21.08.2018г);

2. Доржу Альберт Олегович -3164,41 руб. (расп № 310-р от 21.08.2018г);

3. Монгуш Орлан Шалынмааевич – 24 700 руб. (расп № 336-р от 11.09.2018г);

Участникам 2017 года губернаторского проекта «Кыштаг молодой семьи» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам выделена сумма из местного бюджета 114147,84 руб. согласно по распоряжению администрация Барун-Хемчикского кожууна:

 1. Балдан Алаш Никонорович -14268,48 рублей (расп № 296-р от 21.08.2018г);

2. Сарыглар Сайбек Хевек-оолович - 14268,48 рублей (расп № 297-р от 21.08.2018г);

3. Ооржак Сыдым-оол Геннадьевич - 14268,48 рублей (расп № 298-р от 21.08.2018г);

4.Ооржак Аян Дмитровович -14268,48 рублей (расп № 299-р от 21.08.2018г);

5.Салчак Буян Иванович - 14268,48 рублей (расп № 300-р от 21.08.2018г);

6. Монгуш Аян Экер-оолович - 14268,48 рублей (расп № 301-р от 21.08.2018г);

7.Ынаашыырап Андрей Анатольевич- 14268,48 рублей (расп № 302-р от 21.08.2018г);

8.Ооржак Чейнеш Олеговна – 14268,48 рублей (расп № 303-р от 21.08.2018г);

***Оценка эффективности подпрограммы:*** Создано 24 новых фермерских хозяйств, построено 24 чабанских стоянок с домами и кошарами. Трудоустроено 24 жителей сельской местности, в том числе 24 молодых граждан до 35 лет на постоянной основе. Вовлечено в оборот неиспользуемых сельхозземель общей площадью 1580 га.

***4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»*** финансировано софинансирование в сумме 300,0 тыс. рублей 8 участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020г».

 ***Оценка эффективности подпрограммы:*** ввод действия жилья кожууна1032 кв.м., обеспечение молодых семей жильем.

 ***5. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Барун-Хемчикского кожууна на 2018–2020 годы***» финансировано горюче-смазочные материалы в сумме 80,0 тыс. рублей на очистку хозяйственные оросительные каналы сумонов Аксы-Барлык, Бижиктиг-Хая, Барлык, Эрги-Барлык.

 ***Оценка эффективности подпрограммы****:* Восстановлено головное сооружение мелиоративной системы Барлык, повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, гарантийное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию к 2020 0,3 тыс. гектаров мелиорированных земель.

**2. О реализации муниципальной программы**

 **«Развитие транспортной системы Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2020гг.»**

Утверждено постановлением администрации Барун-Хемчикского кожууна муниципальная программа от 23.03.2018г № 101 «Об утверждении муниципальной программы Барун-Хемчикского кожууна «Развитие транспортной системы Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2020 годы». Внесено изменений в муниципальную программу Барун-Хемчикского кожууна «Развитие транспортной системы Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2020годы» от 13.09.2018г № 343 утверждено постановлением администрации кожууна. Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Автомобильные дороги на 2018-2020 годы»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы».

1. ***Подпрограмма «Автомобильные дороги на 2018-2020 годы»*** в муниципальном Дорожном фонде предусмотрено в плане 2315,0 тыс. рублей, из расходовано 328,9 тыс. рублей, исполнено 14 процента:

- Планировка гравийных дорог автогрейдером – 30,4 тыс. рублей;

- На выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонной дороги по ул. Саая Альберта, Буян Бадыргы ноян, Чургуй-оола – 298,5 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** повышение безопасности перевозок, улучшение восприятия водителями дорожной обстановки, повысит безопасность дорожного движения.

2. **Подпрограмма *«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»*** предусмотрено 70,0 тыс. рублей. За девять месяцев 2018 года финансировано 50,0 тыс. рублей, исполнено 71 процента. Куплено лампочки и кобры 30 штук для школ Барун-Хемчикского кожууна.

Бухгалтерия администрация Барун-Хемчикского кожууна не разработали нормативный правовой акт и не составлено акт передачи лампочек и кобр.

***Оценка эффективности подпрограммы:***снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма за счет реализованного комплекса профилактических мероприятий.

**3. О реализации муниципальной программы**

 **«Обеспечения жильем молодых семей на 2015-2020 годы»**

 **в Барун-Хемчикском кожууне**

Постановлением администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва от 31.08.2017г № 507 «Об утверждении сводного списка участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату утверждено 9 молодых семей на участие в конкурсе по получению социальной выплаты по данной подпрограмме в 2018 году.

28 июня 2018г свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выдали 9 молодым семьям. В этом году на осуществление программы из местного бюджета было выделено 1000,0 тыс. рублей, из федерального бюджета выделено 273270, тыс. рублей, республиканского бюджета 1762,5 тыс. рублей.

Из 9 семей на улучшение жилья получили свидетельство 3 многодетных семей, на строительство дома – 3 молодая семья (306 кв.м.), приобретение 3 молодая семья (пристройка 96 кв.м), улучшение жилья – молодых семей.

Девять молодые участники проекта 2018 года:

1. Ооржак Ольга Сергеевна – строительство дома 90,0 кв.м.;

2. Дамчыт Ай-Мерген Иванович – улучшение 32,0 кв.м.

3. Балчый-оол Салбакай Борисовна – приобретение 90,0 кв.м.;

4. Саая Сайсуу Олеговна – улучшение 32,0 кв.м.;

5. Куулар Бора-Шээлей Эртинеевна – приобретение 42,0 кв.м.;

6. Мооктээр Анай-Хаак Борисовна – строительство 72,0 кв.м.;

7. Хомушку Начын Алексеевич – строительство 54,0 кв.м.;

8. Аракчаа Айдын Альбертович – строительство 90,0 кв.м.;

9. Куулар Ай-Суу Сергеевна – приобретение 72,0 кв.м.

***Оценка эффективности программы:*** ввод действия жилья кожууна 574 кв.м. в том числе на строительство дома 306 кв.м., на улучшение 64 кв.м., приобретение 144 кв.м. Обеспечение молодых семей жильем 9 молодых семей.

**4. О реализации муниципальной программы**

 **«Социальная поддержка граждан в Барун-Хемчикском кожууне**

 **на 2017-2019 годы»**

1. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми Барун-Хемчикском кожууне на 2017-2019гг» предусмотрено в бюджете 150,3 тыс. рублей, финансировано 107,5 тыс. рублей, исполнено 71,5 процента.

- оказана материальная помощь малоимущим гражданам 16 человек в сумме 107,5 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** оказание материальной помощи трудной жизненной ситуации малоимущим гражданам.

2. За 9 месяцев 2018 года подпрограммы «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва на 2015-2017 годы» и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва на 2015-2017 годы» не финансировано.

**5.О реализации муниципальной программы «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства»**

В муниципальной программе предусмотрено 1117,0 тыс. рублей, финансировано 591,2 тыс. рублей, исполнено 46 процента.

Финансировано на следующие мероприятия:

- на выполнение работ по благоустройству с.Кызыл-Мажалык 421,0 тыс. рублей;

- покупка цветочных семян 16,2 тыс. рублей;

- составление ПСД на строительство водозаборной скважины с зданием для хранения воды с.Хонделен 50,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ по изготовление межевого плана водоопорной станции с.Хонделен 12,0 тыс. рублей;

- на выполнение межевого плана, расположенного по адресу: с.Хонделен, на 1642 метра северо-западнее от с.Хонделен 12,0 тыс.рублей.

- куплено строительные материалы в сумме 80,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы:*** озеленение и благоустройство с.Кызыл-Мажалык, обеспечение чистой водой население с.Хонделен.

**6. О реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики»**

В муниципальной программе предусмотрено 200,0 тыс. рублей, финансировано 30,5 тыс. рублей, исполнено 15,2 тыс. рублей.

Финансировано следующее мероприятие:

-куплено прожектор светодиодный 30 шт. в сумме 27,8 тыс. рублей;

- фотореле – 2,7 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы***: улучшение освещение улиц с.Кызыл-Мажалык.

**7. О реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в**

 **Барун-Хемчикском кожууне на 2017-2019 годы»**

1. Куплено светоотражающие жилеты 100 шт. в сумме 28,2 тыс. рублей для использования в дежурстве добровольно народной дружине, раздали 9 сумонам по 10 шт., 10 шт. остались у администрации кожууна.

Бухгалтерия администрация Барун-Хемчикского кожууна не разработали нормативный правовой акт и не составлено акт передачи светоотражающих жилетов.

***Оценка эффективности программы:*** обеспечение общественного порядка в Барун-Хемчикском кожууне.

**8. О реализации муниципальной программы «Противодействие незаконный оборот наркотиков»**

В муниципальной программе предусмотрено 100,0 тыс. рублей, выделено 50,0 тыс. рублей, исполнено 72 процента, на уничтожение конопли в с.Эрги-Барлык в местечках Аптаралыг-Тей, Ак-Даш, с.Шекпээр в местечке Устуу-Уттуг-Хая, с.Барлык в местечке Арга-Чарык.

Перечислено денежные средства на расчетный счет ИП Глава КФХ Хомушку Василий Сюрюновичу с.Кызыл-Мажалык, механическое скашивание 200 га конопли.

***Оценка эффективности программы:***противодействие незаконный оборот наркотиков.

**9. О реализации муниципальной программы «Развитие архива администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва на 2018 -2020 годы»**

В муниципальной программе предусмотрено 49,9 тыс. рублей, финансировано в сумме 49,9 тыс. рублей, исполнено 100 процента.

- закупка и установка программы VipNet (деловая почта) в сумме 8,8 тыс. рублей;

- приобретение принтера и системного блока на сумму 40,0 тыс. руб.;

- для проведения классного часа – 0,3 руб.;

- для чествования ветерана архивного дела к 100-летию Архивной службы в сумме 0,8 руб.

***Оценка эффективности программы****:* оснащение оргтехникой архива, установка и обеспечение программы VipNet (деловая почта).

**10. О реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»**

В муниципальной программе предусмотрено 270,5 тыс. рублей, выделено 195,3 тыс. рублей исполнено 72,2 процента. Финансировано на следующие мероприятия:

- приобретение ГСМ устранение сибирской язвы в сумме 104,0 тыс. рублей;

- продукты питания в сумме 90,0 тыс. рублей;

***Оценка эффективности программы:*** устранение заболеваемости сибирской язвы.

**11. О реализации муниципальной программы**

 **«Социальная защита семьи и детей в Барун-Хемчикском кожууне»**

В муниципальной программе предусмотрено 165,4 тыс. рублей, выделено из муниципального бюджета 50,0 тыс. рублей, исполнено на 30,2 процента. Финансировано на следующие мероприятия:

- покупка семян картофеля от ИП Глава КФХ Кара-Сал Амыр Конгаровича в сумме 50,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы*:** устранение бедности крайнебедных и малоимущих семей.

**12. О реализации муниципальной программы**

**«Борьба с социально-значимыми заболеваниями»**

В муниципальной программе предусмотрено 70,0 тыс. рублей, финансировано 5,0 тыс. рублей, исполнено 7,1 процента.

Финансировано противотуберкулезный диспансер Барун-Хемчикского кожууна на покупку моющие средства в сумме 5,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы:*** уменьшение заболеваемости туберкулезом и защита заболевания от туберкулеза.

**13. О реализации муниципальной программы**

 **«Развитие системы молодежной политики»**

В муниципальной программе предусмотрено 15,0 тыс. рублей, финансировано 10,0 тыс. рублей, исполнено 7,1 процента.

Финансировано на проведение закрытие Года молодежных инициатив и открытие Года Добровольца на территории Барун-Хемчикского кожууна, вручили 20 участникам призы.

***Оценка эффективности программы:*** поддержка талантливой молодёжи кожууна, развитие системы молодежной политики.

**14. О реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и средств массовой информации»**

В муниципальной программе предусмотрено 469,1 тыс. рублей, финансировано 188,4 тыс. рублей, исполнено 40,2 процента.

За 9 месяцев выпущено 1600 тиража газеты «Хемчиктин сылдызы» в сумме 48,5 тыс. рублей, оплачено заработная плата в сумме 139,9 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы***: информированности населения о деятельности органов муниципальной власти кожууна, расширение информационного поля кожууна.

**15. О реализации муниципальной программ «Развитие образования в Барун-Хемчикском кожууне на 2014 – 2020 годы»**

По линии управление образования Барун-Хемчикского кожууна муниципальная программа утверждено постановлением администрации Барун-Хемчикского кожууна от 19.12.2014г № 626 «Об утверждении муниципальной программы Барун-Хемчикского кожууна» и внесено изменение, дополнение муниципальной программе «Развитие образования в Барун-Хемчикском кожууне на 2014-2020 годы» от 14.11.2017г № 622 утверждено постановлением администрации кожууна. Данной программе предусмотрено муниципальном бюджете 417698,7 тыс. рублей, исполнение программы за 9 месяцев 2018г в сумме 297846,1 тыс. рублей, 71,3 процента исполнение программы.

Программа имеет 8 подпрограмм исполнено 5 подпрограмма, 3 подпрограммы не исполнено: «Безопасность образовательных учреждений», «Развитие инновационной деятельности образовательных учреждений», «В каждом семье- не менее одного ребенка с высшим образованием».

**1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** предусмотрено в муниципальном бюджете 102273,7 тыс. рублей, фактически исполнено 79401,9 тыс. рублей, в том числе субвенция 62898,8 тыс. рублей, дотация 10415,5 тыс. рублей, исполнено программа 77,6 процента.

- заработная плата дошкольных образовательных учреждений составляет 52431,6 тыс. рублей, на внебюджетные фонды заработной платы составляет 18519,3 тыс. рублей, количество получателей 352 человек.

- на участие второй Всероссийского Смотра –конкурса на лучшую презентацию дошкольных и начальных образовательных учреждений -2018г участвовала Саин-оол Чечек Борбак-ооловна воспитательница МБДОУ д/с «Чечек» с.Кызыл-Маажлык выделено командировочные расходы всего на сумму 44,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 24,8 тыс. рублей, из внебюджетного источника 19,9 тыс. рублей;

-приобретено оргтехники мягкого инвентаря в сумме 259,5 тыс. рублей;

- проведено республиканские и кожууные мероприятия по образовательным программам из внебюджетных источников в сумме 11,4 тыс. рублей;

- обеспечение интернет связью казенных учреждений в сумме 129,4 тыс.рублей;

-прочие расходы 129,4 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** повышение квалификации воспитательницы Саин-оол Ч.Б. получила грамота в номинации «Лучший инновационный проект», улучшение материально-технической базы, проведение мероприятий по образовательным программам.

**2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности на развитие общего образования»** предусмотрено 21751,2 тыс. рублей, финансировано 4131,0 тыс. рублей, исполнено 19,0 процента.

Финансировано следующие мероприятия:

- заработная плата отдельных категорий граждан (педработников) составляет 121078,0 тыс. рублей, на внебюджетные фонды заработной платы составляет 36535,9 тыс. рублей, количество получателей 637 человек.

- приобретение оргтехники для использования в ГИА – 196,1 тыс.рублей;

- приобретение оргтехники и мягкого инвентаря – 534,0 тыс. рублей.

- пополнение библиотечного фонда в сумме 261,7 тыс. рублей.

- на прочие расходы 15094,3 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы****:* улучшение материально-технической базы школ кожууна, пополнение библиотечного фонда школ кожууна.

**3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»** предусмотрено 23620,0 тыс. рублей, финансировано 16612,2 тыс. рублей, исполнено 70,3 процента.

Финансировано следующие мероприятия:

- заработная плата отдельных категорий граждан (педработников) составляет 11718,1 тыс. рублей, на внебюджетные фонды заработной платы составляет 4212,4 тыс. рублей, количество получателей 60 человек.

- предоставление субвенции на выплату компенсации части родительской платы в сумме 3734,4 тыс. рублей;

- субсидии на создание общеобразовательных организаций расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в сумме 2307,8 тыс. рублей.

- прочие расходы 727,9 тыс. рублей.

**4.** **Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»** предусмотрено 2442,9 тыс. рублей, в том числе субсидия республиканского бюджета на летний отдых детей выделено в сумме 1710,0 тыс. рублей, из местного бюджета на содержание лагеря выделено в сумме 732,0 тыс. рублей исполнено 100 процента.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** организация отдыха детей, их оздоровления и занятости, создание условий для обеспечения безопасности и пребывание детей в оздоровительных учреждениях.

**5. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»** предусмотрено 23275,8 тыс. рублей, финансировано 17296,7 тыс. рублей, исполнено 74,3 процента.

Финансировано следующие мероприятия:

-заработная плата управление образования составляет 12468,9 тыс. рублей, на внебюджетные фонды заработной платы составляет 3716,6 тыс. рублей, количество получателей 56 человек.

- приобретение прочего инвентаря в сумме 38,0 тыс. рублей;

- прочие расходы 1023,8 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы*:** направлена на обеспечение надежной и актуальной информацией процессов решения руководителей работников система образования.

**16. О реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании Барун-Хемчикский кожуун на 2018 – 2020 годы»**

Утвержден постановлением администрация кожууна от 09.11.2017г № 598 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2020 годы».

В муниципальной программе предусмотрено 78060,0 тыс. рублей, финансировано 54621,8 тыс. рублей, исполнено 70,0 процента.

Финансировано следующие подпрограммы:

***1. Подпрограмма «Развитие культуры»*** предусмотрено 50071,8 тыс. рублей, финансировано 31782,3 тыс. рублей, исполнено 63,5 процента.

- совершенствование системы оплаты труда и поощрение работников 37868,4 тыс. рублей;

- поддержка деятельности музыкально-драматического театра 1551,2 тыс. рублей;

- книжный фонд ЦКБ им. С.С.Сюрюн-оола 7,5 тыс. рублей;

- доведение соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, коммунальные расходы, другие расходы учреждения культуры РЦКС, КМДТ, ЦБС, МУУК, ДШИ 16623,0 тыс. рублей;

***Оценка эффективности подпрограммы****:* поддержка деятельности сельских клубов и музыкально-драматического театра, увеличение книжного фонда библиотеки кожууна.

***2. Подпрограмма «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам»*** предусмотрено 550,0 тыс. рублей, финансировано 512,3 тыс. рублей, исполнено 93,1 процента.

Проведено в кожууне 677 культурно-массовые мероприятия, охвачено 44800 человек.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** проведение кожууных массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями, организация выставок из собраний частных лиц, организаций и учреждений, демонстрация кино и видеопрограмм.

***3. Подпрограмма «Развитие туризма в Барун-Хемчикского кожууне»*** предусмотрено 100,0 тыс. рублей, финансировано 50,0 тыс. рублей, исполнено 50,0 процента.

За счет местного бюджета и внебюджетных средств куплено юрта в сумме 100,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** развитие туризма.

**17. О реализации муниципальной программы «Создание условий по функционированию администрации кожууна»**

В муниципальной программе предусмотрено 718,0 тыс. рублей, финансировано 434,0 тыс. рублей, исполнено 60,0 тыс. рублей.

Финансировано согласно муниципальному контракту №Ф.2018.69647 от 27.02.2018г, приобретено стулья для большого зала администрация кожууна в сумме 434,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы***: обеспечение мягкого инвентаря администрация кожууна.

**18. О реализации муниципальной программы « Физическая культура и спорт в Барун-Хемчикском кожууне на 2018- 2020 годы»**

В муниципальной программе предусмотрено 425,0 тыс. рублей, финансировано 276,6 тыс. рублей, исполнено 65,1 процента.

За девять месяцев 2018 года проведено 119 мероприятия, в том числе:

* 3 республиканского уровня;
* 62 кожуунного уровня;
* 54 сумоного уровня.

***Оценка эффективности программы:*** удельный весь населения посетивших спортивные мероприятия от общей численности населения 105 человек, удельный весь населения регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего численности 12,7 процента.